## 工作表1
任务 | 开始时间 | 结束时间 | 工作量 | Dependencies
0) 个人实习工作计划 | 2019-01-16 | 2019-02-21 | 5 周 共 37 天
1) 了解，学习WEB后端开发环境,熟悉工作环境 | 2019-01-16 | 2019-01-18 | 2 天
2) 开发环境部署 Springboot + hibernate + vue.js + Thymeleaf | 2019-01-18 | 2019-01-19 | 1 天 | 1
3) 需求，数据库设计 | 2019-01-19 | 2019-01-22 | 3 天 | 1
3.1) 物理表设计 | 2019-01-19 | 2019-01-20 | 1 天 | 1
3.2) 需求分析 | 2019-01-20 | 2019-01-21 | 1 天
3.3) 架构设计 | 2019-01-21 | 2019-01-22 | 1 天
4) Spring Security实现用户权限功能 | 2019-01-22 | 2019-01-26 | 4 天 | 1
4.1) Spring Security配置 | 2019-01-22 | 2019-01-23 | 1 天
4.2) 物理表及后台事务处理实现 | 2019-01-23 | 2019-01-25 | 2 天
4.3) 前端功能实现 | 2019-01-25 | 2019-01-26 | 1 天
5) 货物，人员框架搭建 | 2019-01-26 | 2019-02-02 | 7 天 | 4
5.1) 物理表实现 | 2019-01-26 | 2019-01-28 | 2 天
5.2) 事务实现 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2 天 | 5.1
5.3) 后台逻辑完善 | 2019-01-30 | 2019-02-01 | 2 天 | 5.2
5.5) 测试 | 2019-02-01 | 2019-02-02 | 1 天 | 5.4
除夕春节放假 |  |  | 3 天
6) 订单，仓库功能 | 2019-02-06 | 2019-02-14 | 8 天 | 5
6.1) 后台逻辑实现 | 2019-02-06 | 2019-02-09 | 3 天
6.2) 前端实现 | 2019-02-09 | 2019-02-11 | 2 天
6.3) 配合权限功能，完善后台 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 2 天
6.8) 测试 | 2019-02-13 | 2019-02-14 | 1 天 | 6.7
7) 系统管理功能 | 2019-02-14 | 2019-02-21 | 8 天 | 4
7.1) 物理表实现 | 2019-02-14 | 2019-02-16 | 2 天
7.2) 后台逻辑及前端配合 | 2019-02-16 | 2019-02-19 | 3 天 | 7.1
7.3) 配合权限功能测试 | 2019-02-19 | 2019-02-20 | 1 天
7.4) 测试 | 2019-02-20 | 2019-02-21 | 1 天 | 7.6
7.5) 整体优化，打包 | 2019-02-21 | 2019-02-22 | 1 天 | 7.6
Formulas:
开始时间 = [开始时间, row above]
开始时间 = [结束时间, row above]
结束时间 = [开始时间]+1